МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВОПОКРОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Новопокровская ОШ»

в2023-2024учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Ноябрь2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Декабрь2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению. | Рабочая группа зам.директора по УВР Белянина В.И. | Декабрь2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа зам.директора по УВР Белянина В.И. | Январь2024 | Разработана дорожная карта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Разработка программы развития | Рабочая группа Директор школы  Яковлева Т.Н. | Январь2024 | Разработана программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2.**ЭТАПРЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА«ШКОЛАМИНПРОСВЕЩЕНИЯРОССИИ»(поитогамсамодиагностики)** | | | | |
| 1. **ЗНАНИЕ** | | | | |
| 1.1 | Организовать углубленное изучение отдельных предметов | Зам.директора по УВР Белянина В.И. | Сентябрь2024 | Реализация углубленного изучения отдельных предметов |
| 1.2 | Составление графика консультаций, разработка учителями-предметниками плана работы с обучающимися « Группы риска» | Зам.директора по УВР Белянина В.И. | В течение года | Организация работы с обучающимися «Группа риска» Отсутствие выпускников , не получивших аттестаты о среднем общем образовании |
| 1.3 | Организовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ | Директор школы Яковлева Т.Н. | 2025 | Заключение договоров |
| 1.4 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Директоршколы Яковлева Т.Н.  Зам. Директора по УВР Белянина В.И. | Сентябрь2024 | Обеспечение в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов. |
| 1. **«Здоровье»** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом. Участие в спортивных соревнованиях(Всероссийские, Президентские) | Заместитель директора по  УВР Белянина В.И. | Ежегодно | Систематизация работы по популяризации спорта, включенность массовой спортивной деятельности в образовательную программу. |
| **3.Магистральноенаправление :»Творчество»** | | | | |
| 3.1 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с  - МБОУ ДО ЦДЮТ | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директорапо УВР Белянина В.И. | 2024 | Вовлечение обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений  -создать школьный хор  -создать школьный медиа-центр | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю. | 2024 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение обучающихся в творческую деятельность |
|  | **4..Магистральноенаправление:ВОСПИТАНИЕ** | | | |
| **4.1** | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Зам.директорапо ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по | Сентябрь- октябрь2024 | Интеграция туристско-краеведческой деятельности в программу воспитания общеобразовательной организации. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воспитанию Потехина А.Ю. |  |  |
| **4.2** | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего исреднего общего образования) | Зам.директорапо ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю. | В течении года | Вовлечение подростков в социальную активность |
| **4.3** | Созданиевоенно-патриотическогоклуба | Директор школы Яковлева Т.Н..  Зам.директорапо ВР Фрицкая Л.А.  Советник  директора по воспитанию Потехина А.Ю. | Сентябрь- октябрь2024 | Наличие школьного военно-патриотического клуба, вовлечение обучающихся в деятельность клуба. |
| **5.Магистральноенаправление: «Профориентация»** | | | | |
| 5.1 | Изучение образовательных потребностей и интересов учащихся 7-9 классов с целью определения выбора уровня (базов, углубленный) изучения учебных предметов, профилей обучения | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам. Директора по УВР Белянина В.И. | Ежегодно | Открытие профильных и пред профильных классов |


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** | Организация участия обучающихся в моделирующих профессиональных пробах и тестированиях | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам. Директора по ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по воспитанию Потехину А.Ю. | В течение года | Внесение в план профориентационной работы участия обучающихся в моделирующих пробах и тестированиях. Заключение договоров с предприятиями. |
| **5.3** | Организация посещения обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директорапо ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю. | В течение года | Определение сетевых партнеров и заключение договоров, в рамках которых будут проходить образовательные экскурсии. Организация виртуальных экскурсий в образовательные организации СПО и ВО. |
| **5.4** | Организация участия обучающихся в профессиональных пробах на региональных площадках | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А.  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю. | В течении года | Обеспечение участия обучающихся в профессиональных пробах на региональных площадках в виртуальном формате. |
| **5.5** | Организация посещения обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию. | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А. | В течении года | Разработка программ на основе потребностей обучающихся, организация работы кружков, секций с учетом потребностей обучающихся. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю. |  |  |
| **5.6** | Организация прохождения обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А..  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю., | В течении года | Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. Определение сетевых партнеров и заключениедоговоров. |
| **5.7** | Обеспечение подготовки к участию в чемпионатахпопрофессиональномумастерству. | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А..  Советник директора по воспитанию Потехина А.Ю., | В течении года | Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству. Назначение ответственного за работу, рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по проф.мастерству на заседаниях пед. и метод.советов. |
| **6.Ключевое условие :«УЧИТЕЛЬ,ШКОЛЬНЫЕКОМАНДЫ»** | | | | |
| 6.1 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И. | 2026г | Осуществить охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) не менее 80% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И. | 2025 | Разработать индивидуальный образовательный маршрут доля составляет 20% |
| 6.3 | График прохожденияобучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И. | 2026г | Не менее50% педагогических работников пройдут обучениепо программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |
| 6.4 | Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников и членов управленческойкомандыпопрограммамповышения квалификации в сфере воспитания | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А. | 2025г | Не менее 50% педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) |
| 6.5 | Создание условий для обучения учителей по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ. | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Беянина В.И.  Зам.директора по ВР Фрицкая Л.А. | 2026 | Обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Повышение престижности профессии. Активизация участия педагогов в конкурсном движении | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И,  Зам.директора по Фрицкая Л.А. | 2025 | Участие педагогов в конкурсном движении |
| 6.7 | Создание условий и оказание методической помощи учителям с целью достижения высоких результатов в конкурсах педагогического мастерства | Директор школы Яковлева Т.Н.  Зам.директора по УВР Белянина В.И,  Зам.директора по Фрицкая Л.А. | 2024 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов |
| **7.Ключевоеусловие«Образовательнаясреда»** | | | | |
| 7.1 | Реализация модели «Школа полного дня» на основе итеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня. | Директор Яковлева Т.Н. | Август- сентябрь2024 | Осуществление анализа ситуации, изыскание резервов, разработка модели «Школы полного дня». |
| **8.Ключевоеусловие «Школьный климат»** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Организация психолого-педагогического сопровождения | Директор Яковлева Т.Н. | В течении года | Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. |
| 8.2 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Директор Яковлева Т.Н. | В течение года | Модернизация учебных помещений. |

****